## Planilha1
PLANEJAMENTO – OUVIDORIA IFSC ANO 2021
AÇÃO | COMO | RESPONSÁVEL | ENVOLVIDOS | OBSERVAÇÕES |  | QUANDO
[5 empty] | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
1 – Elaboração do Planejamento ano 2021 |  | Ádila |  |  | JANEIRO: XXXXX
2 - implementação do Conselhos de Usuários dos Serviços Públicos | Divulgação na Mídia – página do IFSC - Parceria com a DIRCOM e e-mail | Ádila | Gestão e DIRCOM |  | QUANDO FEVEREIRO: XXXXX; QUANDO MARÇO: XXXXX; QUANDO ABRIL: XXXXX; QUANDO MAIO: XXXXX; QUANDO JUNHO: XXXXX; QUANDO JULHO: XXXXX; QUANDO AGOSTO: XXXXX
3 – Revisão textual da Resolução CONSUP n. 58 /2018 - Regulamento da Ouvidoria do IFSC; | através do drive do google | Ádila | Diretoria Executiva e Auditoria Interna |  | QUANDO ABRIL: XXXXX; QUANDO MAIO: XXXXX; QUANDO JUNHO: XXXXX
4 – Zerar as demandas no prazo; | Visualização diária das demandas recebidas como encaminhamento para os setores responsáveis e Baixa quando recebida a manifestação com envio ao cidadão | Ádila |  |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
5 – Alinhar com as Pró-reitorias, Campus e setores específicos respostas padrões | Reunião com cada pró-reitoria, Câmpus e setores que mais respondem demandas, para alinhar respostas padrões, ter um banco de informação de cada setor para que a Ouvidora tenha subsídio para responder o cidadão sem a necessidade de enviar toda demanda para os setor, desde que que as informações sejam confiáveis de atualizadas em tempo real. | Ádila | Todas a Pró-reitorias e setores específicos que respondem Demandas |  | QUANDO JUNHO: XXXXX; QUANDO JULHO: XXXXX; QUANDO AGOSTO: XXXXX; QUANDO SETEMBRO: XXXXX; QUANDO OUTUBRO: XXXXX; QUANDO NOVEMBRO: XXXXX; QUANDO DEZEMBRO: XXXXX
6 – Sensibilização quanto ao papel da Ouvidoria (Campanha 2021) | Divulgar no informativo e e-mail | Ádila | DIRCOM – PRODIN – Campus – Gabinete |  |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
7 - Participação CODIR - SENSIBILIZAÇÃO | Palestra CGU | Ádila | CGU - CODIR |  | QUANDO AGOSTO: XXXXX
8 – Sensibilização quanto ao papel da Ouvidoria (Campanha –externa) | Divulgação na Mídia – página do IFC | Ádila | DIRCOM |  |  |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
9 - Roda de Conversa com a Ouvidoria | Fazer reunião com líderes de classe, presidentes de grêmios estudantis | Ádila | DAE, CDH, Comissão de Ética, Auditoria e Correição |  |  |  |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
10 - Elaborar recomendações | Elaboração de sugestões para melhoria do atendimento endereçado aos Setores envolvidos nas demandas quando necessário | Ádila | Reitora |  |  |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX
11 - Relatório semestral ou quando houver necessidade; | Definir quais serão os aspectos a serem analisados gerar o relatório e as recomendações | Ádila | Gabinete, Diretoria Executiva e Auditoria |  |  |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX